## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | CHOUCAIR TESTING S.A.S
Tipo de Proyecto | PRUEBAS FUNCIONALES (REGRESION POR MODIFICACIONES REALIZADAS AL DESARROLLO WEB)
Triada | Responsable del Cliente
| Lider de Pruebas (TPL) | Carlos Alberto Munera Osorio
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | ENTERPRISE
Nombre de la Aplicación o proyecto | PLATAFORMA WEB CHOUCAIR ACADEMY
Contexto del Proyecto
Choucair Testing S.A.S, empresa de ingeniería de software, dedicada a aumentar la posibilidad de éxito de los modelos deigitales de sus clientes, requiere la revisión de los cambios realizados a su plataforma WEB Choucair Academy, se debe verificar que los cambio reaizados a nivel de usabilidad y experiencia de usuario, no hayan afectado las fucnionalidades de: Consultar cursos existentes. Matricularse en un nuevo curso. Realizar el curso.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Demoras por requerimientos incompletos o ambiguos |  | Los requerimientos no se definieron de forma clara | 3 | 1 | 3 | Claridad en los requerimiento del cliente, incorporar requerimientos claros y completos para cada funcionalidad a probar.
Retrasos en pruebas por mala calidad del desarrollo entregado para pruebas. |  | Poca claridad que tiene el desarrollador de los requerimientos definicdos por el cliente, | 3 | 1 | 3 | Claridad en especificación de requerimientos para el desarrollador, desarrollador con mayor experiencia.
Retrasos en el proceso de pruebas por modificación inesperada del desarrollo |  | Mejoras, o nuevas funcionalidades requeridas por el cliente para el desarrollo. | 3 | 2 | 6 | Realizar ahuste en el plan de pruebas
Demoras en proceso de ejecucíon de pruebas por la ejecución de pruebas en ambientes compartidos |  | Datos de prueba cambiantes, concurrencia multiple en los objetos de prueba entre desarrolladores y testers. | 3 | 2 | 6 | Asignar tiempos diferenciados a desarrolladores y testers para la ejecución de sus procesos.
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Plataforma WEB no disponible para el usuario |  | Falla de hardware o software que no permita acceder al recurso | 3 | 1 | 3 | Prueba funcional (Prueba de humo)
Acceso no autorizado para consulta de curso |  | Ausencia o falla de en sistema de control de usuarios (Logueo) | 3 | 1 | 3 | Prueba funcional a funcionalidad de logueo
Fallas en las funcionalidades de consulta de cursos. |  | Modificaciones o mejoras realizadas al desarrollo consultar cursos existentes | 1 | 2 | 2 | Pruebas funcionales (Regresion, sanidad) a las funcionalidades que puedan verse afectadas.
Fallas en las funcionalidades de matricularse a un nuevo curso |  | Modificaciones o mejoras realizadas al desarrollo matricularse en un nuevo curso | 2 | 2 | 4 | Pruebas funcionales (Regresion, sanidad) a las funcionalidades que puedan verse afectadas.
Fallas en las funcionalidades de realizar cursos |  | Modificaciones o mejoras realizadas al desarrollo realizar curso | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales (Regresion, sanidad) a las funcionalidades que puedan verse afectadas.
0
0
0
0
Restricciones
| Descripción |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: |  |  | x
Alcance: | Alcance: Plataforma Web Choucair Academy, funcionalidades: Consultar cursos existentes, Matricularse en nuevo curso, realizar el curso. |  |  |  | x
Recursos |  |  |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
*PLANIFICAR LA PRUEBA Esquema de prueba: Metodología Choucair Nivel de pruebas: Sistema. Tipo de Pruebas: Pruebas dinámicas Funcionales Alcance: Plataforma Web Choucair Academy, funcionalidades: Consultar cursos existentes, Matricularse en nuevo curso, realizar el curso. Prioridad: 1 Consultar cursos existentes, 2 Criterio de suspensión: Cuando reporte de pruebas sea 40% de fallos. Criterio de finalización: Cuando reporte de pruebas exitosas = 100%. *DISEÑAR LOS CASOS DE PRUEBA *REALIZAR EJECUCIÓN DE PRUEBAS Ejecutar casos y gestionar incidencias. *RECOLECTAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS Generar artefactos (Entregables). -----------------------------------------------------------------------------
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Pruebas funcionales para la plataforma web Choucair Academy para las funcionalidades ya existentes: Consultar cursos existentes. Matricularse en un nuevo curso. Realizar el curso.
Fuera de alcance de pruebas:
Otro tipo de prueba Pruebas diferentes a las solicitadas *Pruebas no funcionales (Pruebas de usabilidad, pruebas de experiencia de usuario). *Pruebas a las bases de datos.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Documentacion disponible: Especificaciones de negocio y requisitos del sistema. Ambiente de pruebas ya configurado. Datos de prueba disponibles para el porceso de prueba (Insumos). Software y dispositivos para la ejecución de las pruebas seran suministrados por el cliente. El Proceso de mejoras que se realizó a las funcionalidaes a probar esta finalizado, los nuevos cambios dependerán del resultado de pruebas.
Revisa este ejemplo
RECURSOS
HUMANOS Analistas de prueba (3) HERRAMIENTAS Word / Google docs - Documentación - datos de prueba Excel / Google Sheet - Diseño Casos de pruebas - evidencias de prueba. Navegadores web - Ejecucion de casos de pruebas AMBIENTES Desarrollo Calidad ENTREGABLES Plan de pruebas (Estrategia, riesgos del proyecto). Cronograma del proyecto (Informe de alcance). Bug Tracker Diseño de casos de prueba Suite de pruebas aplicativo Carta de terminación proyecto Carta de terminación producto
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Cronograma
Cronograma PROCESO DE PRUEBAS
Visión
Logística
Planeación
Diseño
Ejecución
Entrega de prueba
Entrega del proyecto
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DICIEMBRE DE 2022

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 9
Definir riesgos del proyecto de prueba, nivel de pruebas, esquema de pruebas a utilizar, en que fases del desarrollo, tipos de pruebas, estructura de roles sugerida,Definir fecha estimada de inicio del proyecto. Generar entregables. |  |  | 9
Planeacion |  |  |  |  | 18 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Preparar estrategia particular por cada tipo de prueba, establecer que partes del desarrollo se van a probar, cobertura, orden de prueba de las partes, planear tiempos y esfuerzo de las actividades de prueba, sincronizar la información de los diferentes tipos de prueba. Generar o actualizar entregables. |  |  | 18
Diseño |  |  |  |  | 18
Seguir directrices establecidas por la planeación y metodología de pruebas, preparar artefactos de prueba (scripts automatización o performance), preparar datos de prueba, afinar cantidad definitiva de recursos para el proceso de pruebas. Generar o actualizar entregables. |  |  | 18
Ejecucion |  |  |  |  | 72
Ejecutar los casos de prueba planeados, hasta cumplir criterios de terminación, realizar las actividades establecidas en la planeación, gestionar issues (fallas, sugerencias, consideraciones, …) detectadas en prueba, gestionar inconvenientes que no permitan fluir la prueba. Generar o actualizar entregables. |  |  | 72
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 9
Preparar la documentación, resultados, indicadores del tipo de prueba, verificar integridad de los artefactos de prueba, generar carta con consignación de resultados de tipo de prueba, generar o actualizar entregables. |  |  | 9
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 135
Preparar estrategia particular por cada tipo de prueba, establecer que partes del desarrollo se van a probar, cobertura, orden de prueba de las partes, lanear tiempos y esfuerzo de las actividades de prueba, sincronizar la información de los diferentes tipos de prueba. Generar o actualizar entregables. |  |  | 135
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 261 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 91.35 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 352.35 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 29
Note on G15: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G17: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G18: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## -
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos?
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ?
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.)
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?